КУРСОВАЯ РАБОТА
Пункты 1–4

Вариант 3. Разработка MVP мобильного приложения для интернет-магазина

# 1. Цель программного проекта

Целью программного проекта является разработка и выпуск минимально жизнеспособного продукта (MVP) мобильного приложения для интернет-магазина, обеспечивающего регистрацию и авторизацию пользователей, просмотр каталога товаров, поиск и фильтрацию товаров, добавление товаров в корзину, оформление заказа и получение уведомлений о статусе заказа.

Проект планируется выполнить командой из трёх разработчиков за 2,5 месяца. После реализации MVP заказчик организует проверку целевой группой пользователей в течение двух дней. Выпуск допускается только при положительном консолидированном отзыве. При отрицательном отзыве команда анализирует замечания, выполняет необходимые доработки и согласует повторную проверку.

# 2. Ресурсы проекта

## 2.1. Исходные данные и допущения

Согласно варианту 3, заказчик предоставляет формальные требования к характеристикам MVP и сценарии использования (Use Cases). Предварительная длительность проекта — 2,5 месяца; в разработке участвуют три разработчика. Планирование ниже исходит из десяти недель (пять спринтов по две недели), что является приближением к 2,5 календарным месяцам. Руководитель команды и специалист QA включены как проектные допущения; они могут участвовать частично или совмещать обязанности.

## 2.2. Людские ресурсы

| Роль | Количество / участие | Обязанности | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик 1 | 1, полная занятость | Серверная логика, API, данные | Весь проект |
| Разработчик 2 | 1, полная занятость | Мобильный интерфейс и навигация | Весь проект |
| Разработчик 3 | 1, полная занятость | Интеграция, корзина, заказ, уведомления | Весь проект |
| Руководитель / Scrum Master | 1, частичная занятость или совмещение | Планирование, контроль сроков, связь с заказчиком и пользователями | Весь проект |
| QA-специалист | 1, частичная занятость | Тестирование и анализ дефектов | Преимущественно спринты 3–5 |
| Представитель заказчика | 1, периодическое участие | Уточнение требований и согласование результатов | Весь проект |
| Целевая группа пользователей | Состав определяет заказчик | Проверка MVP и консолидированный отзыв | 2 дня в конце проекта |

## 2.3. Материальные ресурсы

| Ресурс | Источник и условия | Период |
| --- | --- | --- |
| Рабочие компьютеры | Оборудование сотрудников или стартапа | Весь проект |
| Смартфоны для проверки | Устройства команды и/или заказчика, соответствующие целевым платформам | Разработка и тестирование |
| Рабочее место и интернет | Офис или удалённая работа; доступ к репозиторию и тестовой среде | Весь проект |
| Тестовый сервер / облако | Облачный провайдер или инфраструктура заказчика | Разработка и тестирование |
| Тестовая база данных | Тестовый экземпляр с синтетическими или обезличенными данными | Интеграция и тестирование |

## 2.4. Инструментальные ресурсы

| Инструмент | Назначение | Источник / условия |
| --- | --- | --- |
| IDE и SDK мобильной платформы | Разработка и отладка | Бесплатные средства или имеющиеся лицензии |
| Git и репозиторий | Контроль версий и совместная работа | Бесплатный тариф или инфраструктура заказчика |
| Средства разработки API | Серверная логика и обмен данными | Открытое ПО или имеющиеся лицензии |
| СУБД | Хранение пользователей, товаров, корзин и заказов | СУБД с подходящей лицензией или облачный сервис |
| Инструменты тестирования | Модульные, интеграционные и API-тесты | Бесплатные библиотеки или имеющиеся лицензии |
| Система управления задачами | Бэклог и планирование спринтов | Бесплатный тариф или система заказчика |
| CI/CD | Автоматизация сборки и проверок | Бесплатный тариф или собственный сервер |
| Сервис уведомлений | Уведомления о статусе заказа | Тестовый сервис или подходящий тариф |

Окончательный технологический стек выбирается после анализа требований. До начала разработки необходимо проверить совместимость инструментов, лицензии и ограничения бесплатных тарифов.

## 2.5. Финансовые ресурсы

Расходы планируются в процентах от общего бюджета, без указания денежных сумм. Доли являются предварительными оценками и уточняются после выбора технологий и условий инфраструктуры.

| Статья расходов | Доля бюджета |
| --- | --- |
| Оплата труда разработчиков | 55% |
| Организация и управление проектом | 10% |
| Тестирование и контроль качества | 10% |
| Облачная инфраструктура и базы данных | 8% |
| Лицензии и дополнительные сервисы | 3% |
| Проверка целевой группой | 4% |
| Резерв на непредвиденные расходы | 10% |
| Итого | 100% |

Заказчик авансирует 75% фактических затрат. Оставшиеся 25% должны быть обеспечены отдельным согласованным источником: средствами стартапа, дополнительным финансированием или последующими платежами заказчика. Резерв на непредвиденные расходы не считается автоматически гарантированным источником покрытия этой части бюджета.

## 2.6. Другие ресурсы

| Ресурс | Источник | Период |
| --- | --- | --- |
| Формальные требования к MVP | Предоставляются заказчиком | В начале и при уточнении требований |
| Сценарии использования (Use Cases) | Предоставляются заказчиком | Планирование, разработка, тестирование |
| Тестовые данные | Команда совместно с заказчиком | Разработка и тестирование |
| Отзывы целевой группы | Собираются при пользовательской проверке | В конце проекта |
| Время заказчика | Согласованные встречи и проверки | Весь проект |
| Результаты тестирования и документация | Формируются командой | Весь проект |

## 2.7. Выводы

Для MVP предусмотрены три разработчика, частичное участие руководителя и QA, участие заказчика и целевой группы. По возможности используются имеющееся оборудование, бесплатные инструменты и облачные сервисы с подходящими условиями. Необходимо заранее согласовать источник покрытия 25% затрат, не авансируемых заказчиком, и график двухдневной пользовательской проверки.

# 3. Жизненный цикл программного проекта

## 3.1. Выбор модели и длительности спринтов

Методическими указаниями задана модель Agile Scrum. Для плановой длительности десять недель выбраны пять спринтов по две недели. Одинаковая длительность упрощает планирование, сравнение результатов и контроль работ. Каждый спринт включает планирование, реализацию задач, проверку результата и анализ достигнутого.

## 3.2. Вехи проекта

| Веха | Срок | Критерий достижения |
| --- | --- | --- |
| M1. Подготовка завершена | Конец спринта 1 | Требования и Use Cases проанализированы; бэклог, архитектурные решения и среда подготовлены |
| M2. Рабочий прототип готов | Конец спринта 2 | Есть тестовая сборка с регистрацией/авторизацией и просмотром каталога |
| M3. Основные функции готовы | Конец спринта 3 | Реализованы поиск, фильтрация и корзина; основные сценарии проверены |
| M4. MVP готов к проверке | Конец спринта 4 | Реализованы заказ и уведомления, компоненты интегрированы, критические дефекты устранены |
| M5. MVP принят и выпущен | Конец спринта 5 | Проведена двухдневная проверка и получен положительный отзыв целевой группы |

Веха M5 достигается только при положительном консолидированном отзыве. Завершение пятого спринта само по себе не разрешает выпуск. При отрицательном результате команда анализирует замечания, выполняет доработки и согласует повторную проверку.

## 3.3. Графическое представление жизненного цикла

| Этап | Спринт 1 | Спринт 2 | Спринт 3 | Спринт 4 | Спринт 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Недели 1–2 | Недели 3–4 | Недели 5–6 | Недели 7–8 | Недели 9–10 |
| Результат | Подготовка | Прототип | Основные функции | Интегрированный MVP | Проверка и выпуск |
| Веха | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |

Рисунок 1 — Жизненный цикл проекта по спринтам (табличная схема).

Двухдневная пользовательская проверка включается в последний спринт. Для снижения риска задержки график проверки следует согласовать заранее, а в плане оставить время на анализ отзывов и возможные исправления.

## 3.4. Выводы

Жизненный цикл состоит из пяти равных двухнедельных спринтов и пяти вех, отражающих переход от подготовки требований к выпуску MVP. Обязательное условие последней вехи — положительный отзыв целевой группы пользователей.

# 4. Перечень работ и зависимостей между задачами

## 4.1. Принципы планирования

Трудоёмкость указана в человеко-днях (чел.-дн.), где один человеко-день — один рабочий день одного исполнителя. Длительность задачи отражает продолжительность выполнения, а трудоёмкость — суммарные затраты труда; эти показатели не равны друг другу. Оценки предварительные и уточняются командой в ходе планирования спринтов.

Обозначения: Р1 — разработчик 1 (серверная часть/API); Р2 — разработчик 2 (мобильный интерфейс); Р3 — разработчик 3 (интеграция и сценарии заказа); РК — руководитель команды; QA — специалист по тестированию; ЗК — представитель заказчика.

## 4.2. Перечень задач

| ID | Спр. | Задача | Длит. | Труд. чел.-дн. | Исполнители | Зависимости / веха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 1 | Изучить требования и Use Cases, выявить неоднозначности | 2 дн. | 2 | Р1, Р2, Р3; РК | — |
| T02 | 1 | Уточнить границы MVP и критерии приёмки | 1 дн. | 1 | РК, ЗК, команда | T01 |
| T03 | 1 | Сформировать и приоритизировать бэклог, определить задачи спринтов | 2 дн. | 3 | РК, Р1, Р2, Р3 | T01–T02 |
| T04 | 1 | Выбрать архитектуру, стек и внешние сервисы | 2 дн. | 3 | Р1, Р3; согласование РК | T01 |
| T05 | 1 | Настроить репозиторий, сборку и среду разработки | 2 дн. | 3 | Р1, Р2, Р3 | T04 |
| T06 | 1 | Подготовить базовую структуру мобильного приложения и API | 3 дн. | 5 | Р1, Р2, Р3 | T04–T05; M1 после T01–T06 |
| T07 | 2 | Реализовать регистрацию и авторизацию | 4 дн. | 8 | Р1, Р2 | T06 |
| T08 | 2 | Реализовать каталог и карточки товаров | 4 дн. | 7 | Р1, Р2, Р3 | T06 |
| T09 | 2 | Подготовить тестовые данные и модульные тесты | 2 дн. | 3 | Р1, Р3, QA | T06–T08, частично параллельно |
| T10 | 2 | Собрать и продемонстрировать рабочий прототип | 1 дн. | 2 | Р2, Р3; проверка РК | T07–T09; M2 |
| T11 | 3 | Реализовать поиск и фильтрацию товаров | 3 дн. | 5 | Р1, Р2 | T08 |
| T12 | 3 | Реализовать добавление, удаление и изменение количества в корзине | 4 дн. | 7 | Р1, Р2, Р3 | T08 |
| T13 | 3 | Подготовить и выполнить тесты каталога, поиска и корзины | 3 дн. | 4 | QA, Р1, Р3 | T11–T12; тесты частично параллельно |
| T14 | 3 | Проверить основные сценарии и обновить бэклог | 1 дн. | 2 | РК, команда, ЗК | T11–T13; M3 |
| T15 | 4 | Реализовать оформление заказа и проверку обязательных данных | 4 дн. | 8 | Р1, Р2, Р3 | T12 |
| T16 | 4 | Реализовать уведомления о статусе заказа | 3 дн. | 5 | Р1, Р3 | T15; сервис выбран в T04 |
| T17 | 4 | Интегрировать мобильный интерфейс, API, БД и сценарии заказа | 3 дн. | 6 | Р1, Р2, Р3 | T07–T16 |
| T18 | 4 | Выполнить интеграционные и регрессионные тесты, устранить критические дефекты | 3 дн. | 5 | QA, Р1, Р2, Р3 | T17; M4 после исправления критических дефектов |
| T19 | 5 | Подготовить сборку MVP и сценарий пользовательской проверки | 1 дн. | 2 | Р2, QA, РК | T18; график проверки согласован заранее |
| T20 | 5 | Провести двухдневную проверку целевой группой | 2 дн. | 3 | Целевая группа; РК координирует; QA | T19 |
| T21 | 5 | Собрать и проанализировать консолидированный отзыв | 1 дн. | 2 | РК, QA, команда | T20 |
| T22 | 5 | Исправить замечания и повторно проверить затронутые сценарии при отрицательном отзыве | 2–4 дн. | 4–8 | Р1, Р2, Р3, QA | T21; условная задача |
| T23 | 5 | Подготовить релиз и передать MVP после положительного отзыва | 1 дн. | 2 | РК, Р2, Р3, QA | T21 и T22, если выполнялась; M5 |

## 4.3. Зависимости и параллельное выполнение

Анализ требований T01 предшествует уточнению границ MVP и формированию бэклога. Выбор архитектуры и инструментов (T04) предшествует настройке среды (T05) и подготовке базовой структуры (T06). После T06 регистрация/авторизация (T07) и каталог (T08) могут выполняться параллельно; тестовые данные и часть тестов готовятся по мере появления функциональности.

Поиск и фильтрация (T11), а также корзина (T12) зависят от каталога. Оформление заказа (T15) зависит от корзины, а уведомления (T16) — от сценария заказа и выбранного сервиса. Интеграционные тесты T18 выполняются после интеграции T17. Проверка целевой группой невозможна до подготовки сборки и сценария проверки T19.

T22 выполняется только при наличии замечаний. Если отзыв отрицательный, выпуск запрещён до исправлений и получения положительного результата. Время на доработки в спринте 5 ограничено, поэтому значительный объём замечаний может потребовать пересмотра графика; условие заказчика о положительном отзыве имеет приоритет над выпуском в установленную дату.

## 4.4. Выводы

Перечень охватывает анализ требований, подготовку среды, реализацию функций MVP, интеграцию, тестирование и пользовательскую проверку. Задачи распределены по пяти спринтам и связаны зависимостями; вехи отмечены в задачах, завершающих соответствующие этапы. Оценки являются предварительными и должны уточняться командой.